

**Паспорт проекта** **Проект «Малая Родина»**


**подпроект «Дошкольникам о родном крае»**

|  |  |
| --- | --- |
| **1.1. Наименование Проекта** | **Проект «Малая Родина»**  **подпроект «Дошкольникам о родном крае»** |
| **1.2. Исполнитель** | МБДОУ  детский сад № 9 г. Нижний Ломов |
| **1.3. Адресная направленность**  **(целевая группа Проекта** | воспитанники МБДОУ  детского сада № 9 г. Нижний Ломов,  их родители,  педагоги |
| **1.4. Сроки и этапы реализации Проекта** | сентябрь 2014 - декабрь 2015 гг |
| **Раздел 2. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА** | |
| **2.1. Актуальность Проекта** | Стратегия национальной государственной политики РФ на период до 2025 г. рассматривает сохранение и развитие традиций народов, проживающих на ее территории общим достоянием российской нации, как фактор укрепления российской государственности.  Подпроект «Дошкольника о родном крае» проекта «Малая Родина» призван развить у дошкольников познавательную и духовную потребность в личностном и гражданском становлении  через приобщение к истории и культуре малой Родины как неотъемлемой части культуры |
| **2.2. Основания для инициации проекта** | Федеральный закон «об образовании в Российской федерации», ФГОС ДО, указ президента Российской федерации от 19.12. 2012 г. № 1666 «О стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года» |
| **2.3. Цель Проекта** | Содействие повышению интереса обучающихся  к истории и культуре родного края в неразрывной связи с отечественной историей и культурой |
| **2.4. Задачи Проекта** | - разработать часть ООП МБДОУ детского сада №9 г. Нижний Ломов формируемую участниками образовательных отношений по приобщению воспитанников к истории и культуре Пензенского края;  - разработать и провести семинар для педагогов по теме;  - обновить ме6тодическое обеспечение подпроекта «Дошкольника о родном крае»  - расширять знания детей о национальной культуре;  - углублять знания о культуре и истории Пензенского края, Нижнеломовской земли;  - воспитывать толерантность к людям различных национальностей |
| **2.5. Содержание Проекта** | Проведение научно-методических семинаров с педагогами по использованию методических пособий «Народная культура Пензенского края дошкольникам», «Человек на родной земле», «Литературное наследие Пензенского края дошкольникам», «История Пензенского края в познавательном развитии дошкольников».  Совместная проектная деятельность с детьми , родителями и педагогами.  Организация экскурсий, бесед, встреч с интересными людьми, продуктивная деятельность, |
| **2.6. Партнеры Проекта** | МУК ЦМБ Филиала № 3 детского отделения г. Нижний Ломов, МОУ СОШ № 1 г. Нижний Ломов, ФОК «Импульс», МБУК «ЦКИ», МБУК «ЦКИ» «Нижнеломовский краеведческий музей», родители воспитанников |
| **2.7. Планируемые показатели эффективности** | * приобщение воспитанников к истории и культуре родного края, как части основной образовательной программы дошкольного образования, формируемой участниками образовательных отношений * привлечение родителей воспитанников к изучению истории и культуры родного края |

**Дорожная карта Проекта «Малая Родина»**

**(подпроект «Дошкольникам о родном крае»)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Сроки реализации** | **Результат** |
| 1 | Изучение методических пособий «Человек на родной земле», «Народная культура Пензенского края дошкольникам», «Литературное наследие Пензенского края дошкольникам», «История Пензенского края в познавательном развитии дошкольников» на основе ФГОС дошкольного образования. | в течение проекта | Использованию методических пособий «Народная культура Пензенского края дошкольникам», «Человек на родной земле», «Литературное наследие Пензенского края дошкольникам», «История Пензенского края в познавательном развитии дошкольников» |
| 2 | Разработка и проведение семинара по использованию методических пособий «Народная культура Пензенского края дошкольникам», «Человек на родной земле», «Литературное наследие Пензенского края дошкольникам», «История Пензенского края в познавательном развитии дошкольников» | октябрь 2014  по плану | Использованию методических пособий «Народная культура Пензенского края дошкольникам», «Человек на родной земле», «Литературное наследие Пензенского края дошкольникам», «История Пензенского края в познавательном развитии дошкольников» |
| 3 | Составление перспективного планирования по возрастным группам к части образовательной программы МБДОУ  детского сада № 9 г. Нижний Ломов, формируемой участниками образовательных отношений на тему «Ознакомление дошкольников с историей и культурой «Пензенского края» | сентябрь –декабрь 2014,  по плану Рабочей группы | перспективное планирование по возрастным группам на тему «Ознакомление дошкольников с историей и культурой «Пензенского края» с учетом ФГОС дошкольного образования |
| 4 | Использование в непосредственно образовательной деятельности и в режимных моментах перспективного планирования по возрастным группам на тему «Ознакомление дошкольников с историей и культурой «Пензенского края» с учетом ФГОС дошкольного образования | постоянно | Использование в непосредственно образовательной деятельности и в режимных моментах перспективного планирования по возрастным группам на тему «Ознакомление дошкольников с историей и культурой «Пензенского края» с учетом ФГОС дошкольного образования |
| 5 | Разработка и использование методических рекомендаций по определению уровня сформированности представлений детей старшего дошкольного возраста о родном крае | февраль 2015 | методические рекомендации по определению уровня сформированности представлений детей старшего дошкольного возраста о родном крае |
| 6 | Разработка плана-графика минипроектов | сентябрь 2014 | плана-графика минипроектов |
| 7 | Оформление информации для родителей по ФГОС | сентябрь 2014 | Информация в родительских уголках по ФГОС |
| 8 | Оформление выставок рисунков, фотографий | по годовому плану работы | Выставки рисунков, фотографий |
| 9 | Участие в семинарах, методических объединениях города , района и области | постоянно | Участие в семинарах, методических объединениях города , района и области |
| 10 | Разработка минипроектов воспитателями | по плану-графику | Минипроекты в группах |
| 11 | Подготовка дидактических пособий и материалов для проектной деятельности | в течение года | Наличие дидактических пособий и материалов для проектной деятельности |
| 12 | Обновление предметно-развивающей среды групп согласно ФГОС ДО | сентябрь 2014- май 2015 | Предметная среда соответствует ФГОС ДО |
| 13 | Подготовка отчетов к Педагогическому совету | апрель 2015 | Отчеты к Педагогическому совету |
| 14 | Презентация проектов | май 2015 | Презентации |
| 15 | Размещение информации о проводимых в рамках Проекта мероприятиях в СМИ, на сайте | по мере накопления информации | Информация о проводимых в рамках Проекта мероприятиях в СМИ, на сайте |



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Оформление стендов для родителей по ФГОС | сентябрь 2014 | педагоги ДОУ |  |
| 9 | Оформление выставок рисунков, фотографий | по годовому плану работы | Шадрина О.П. |  |
| 10 | Участие в семинарах, методических объединениях города , района и области | постоянно | Шадрина О.П. |  |
| 11 | Разработка минипроектов воспитателями | по плану-графику | педагоги ДОУ |  |
| 12 | Подготовка дидактических пособий и материалов для проектной деятельности | в течение года | педагоги ДОУ |  |
| 13 | Обновление предметно-развивающей среды групп согласно ФГОС ДО | сентябрь 2014- май 2015 | педагоги ДОУ |  |
| 14 | Подготовка отчетов к Педагогическому совету | апрель 2015 | Шадрина О.П., педагоги ДОУ |  |
| 15 | Презентация проектов | май 2015 | педагоги ДОУ |  |
| 16 | Размещение информации о проводимых в рамках Проекта мероприятиях в СМИ, на сайте | по мере накопления информации | Шадрина О.П. |  |