| № п/п | Мероприятие | Сроки | Ответственные | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Нормативно-правовое, методическое обеспечение введения профессионального стандарта педагогов |
| 1.1 Изучение законодательства по введение профессионального стандарта педагогов |
| 1.1.1 | Изучение документов: Приказ Минтруда России №544-Н от 18.10.2013г. «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования (воспитатель, учитель))»». Приказ Министерства образования и науки РФ от 07.04.2014г. №276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность». | Март 2017 г. | Заведующий | Презентация, протокол педагогического совета |
| 1.1.2 | Ознакомление с вышеназванными документами педагогов под роспись | Март 2017 г. | Старший методист, старшие воспитатели | Ведомость |
| 1.2 Приведение в соответствие локальных актов ДОУ |
| 1.2.1 | Внесение изменений в Устав ДОУ. | В течение 2017г | Заведующий | Устав |
| 1.2.2 | Внесение изменений в Коллективный договор | Апрель 2017 г. | Заведующий | Договор |
| 1.2.3 | Внесение изменений в Правила внутреннего трудового распорядка | Апрель 2017 г. | Заведующий | Правила |
| 1.2.4 | Внесение изменений в Положение об оплате труда | Сентябрь 2017г. | Заведующий | Положение |
| 1.3 Методическое обеспечение в соответствии с переходом на профессиональный стандарт педагога |
| 1.3.1 | Разработать План мероприятий по подготовке введения профессионального стандарта; | Март 2017г. | Рабочая группа | План |
| 1.3.2 | Составить план-график организации обучения и аттестации педагогических работников в соответствии с требованиями профессионального стандарта | Март 2017г. | Рабочая группа | План-график |
| 2. Организационные мероприятия |
| 2.1 Методические мероприятия |
| 2.1.1 | Организовать консультации по разъяснению положений профессионального стандарта для педагогических работников | Регулярно | Старший методист, старшие воспитатели | Консультации, протоколы |
| 2.2 Управление, контроль, руководство, анализ процесса введения профессионального стандарта педагога |
| 2.2.1 | Самоанализ уровня подготовки педагога | Постоянно | Педагогический коллектив | Анкеты |
| 2.2.2 | Анализ проблем педагогов на методических объединениях и определения возможности решениях их на уровне образовательной организации: мастер-классы, стажировка, взаимопосещение уроков, мероприятий, передача опыта и т.д. | Январь-декабрь 2017 г. | Старший методист, старшие воспитатели | Протоколы |
| 2.2.4 | Совместное обсуждение результатов анализа и разработка оптимальных путей устранения проблем для каждого педагога – составление индивидуальной образовательно-методической траектории педагога: что, где, когда, за чей счет. | Ежеквартально 2017 г. | Старший методист, старшие воспитатели | Индивидуальные траектории совершенствования педагога |
| 3. Кадровое обеспечение перехода на профессиональный стандарт педагога |
| 3.1 | Разработать и подписать педагогическими работниками должностные инструкции в соответствии с требованиями профессионального стандарта. | Август 2017 г. | Заведующий, рабочая группа | Должностные инструкции |
| 3.2 | Подписание уведомлений об изменении трудового договора. | Сентябрь 2017 г. | Делопроизводитель | Уведомления |
| 3.3 | Внести изменения в трудовые договоры в соответствии с требованиями профессионального стандарта | Ноябрь 2017 г. | Делопроизводитель | Дополнительные соглашения |
| 3.4 | Обучение на курсах повышения квалификации по переходу на профессиональный стандарт педагога. | По графику 2017г. | Старший методист, старшие воспитатели | Свидетельство |
| 3.5 | Участие в федеральных, областных и городских мероприятиях (вебинарах, курсах, семинарах и т.п.) по теме перехода на профессиональный стандарт педагога. | 2017-2018 гг. | Заведующий | Свидетельства, сертификаты |
| 3.6 | Изучение педагогами нормативно-правовых и методических рекомендаций в процессе самообразования (с последующим обсуждением изученного материала на педагогических часах). | В течение 2017 г. | Старший методист, старшие воспитатели | Отчеты, доклады, протоколы |
| 3.7 | Консультирование педагогов ДОУ | В течении года | Старший методист, старшие воспитатели | Консультации |
| 4. Информационное обеспечение введения профессионального стандарта |
| 4.1 | Информирование контролирующих органов, самоуправления, родительской общественности о переходе педагогов на профстандарты | По мере необходимости | Заведующий | Отчеты |
| 4.2 | Размещение информации на официальном сайте о переходе педагогов на профстандарты | В течении года | Ответственный за сайт | Сайт ДОУ |
| 4.3 | Размещение информации в родительских уголках | Постоянно | Воспитатели | Стенды, папки |
| 4.4 | Организация сетевого взаимодействия педагогов ДОУ по обсуждению вопросов введения профессионального стандарта. Обмен опытом | Регулярно | Старший методист, старшие воспитатели | Обмен опытом между ДОУ |